## Hoja1
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTÍAS EN LA EMPRESA KHRONOS CÍA. LTDA.
FECHA INICIO | 14 de octubre del 2024
FECHA FIN | 5 de diciembre del 2024
HORARIO | 9:00 A 16:00
DEPARTAMENTO | Operaciones
FUNCIÓN | Consultor Técnico
FECHA | ACTIVIDADES | TAREA | HORAS DIARIAS | RESUMEN SEMANAL | ENCARGADO | NÚMERO DE HORAS
2024-10-14 | Coordinación y ajuste de entorno virtual para pruebas | Reunión para al equipo y acoplar virtuales | 5 | Durante la semana, el equipo realizó reuniones para alineación y revisión de requerimientos, pruebas en máquina virtual y ajustes en response e interceptores en Angular. Se avanzó en el rebranding de Oficina en Línea, abordando gran parte de los cambios de las épicas 1 y 7, incluyendo la HUAW0103 y el cambio del spinner. Además, se migraron datos a la rama master y se efectuaron correcciones finales en ambas épicas para consolidar los avances. | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Revision de requerimientos y pruebas en máquina virtual | 3
2024-10-15 | Adaptación y Validación del Rebranding de Liberty Seguros | Reunión para conocer el rebranding en la pagina web de Liberty Seguros | 2 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Revisión de temas de response e interceptores en angular | 2
|  | Revision de los requerimientos de Rebranding mediante máquina vitual | 4
2024-10-16 | Implementación del Rebranding en Oficina en Línea | Se comienza con el rebranding de Oficina en linea | 5 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se abordo la mayor parte de cambios en la épica 1 de oficina en línea | 3
2024-10-17 | Revisión y Ajustes en Historias de Usuario y Épicas | Revisión de las HU y cambio de actividad al cambio del spinner | 3 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se hacen los cambios correspondientes a la Épica 1 HUAW0103 | 3
|  | Se abordan la mayor partes de cambios de la épica 7 | 2
2024-10-18 | Migración de Datos y Correcciones en Épica | Se migran los datos de la anterior rama a la rama master | 3 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Correcciones en la épica 1 y épica 7 | 5
2024-10-21 | Ajustes en Requerimientos del Formulario de Vinculación y UI | Cambios en los requerimientos del formulario de vinculación, tanto de Persona natural como jurídica | 5 | Durante la semana, se realizaron ajustes en el formulario de vinculación, colores de botones, header, footer y secciones clave, adaptándolos a la imagen de HDI. Se modificó el spinner, iconos, logo y el contenido del PDF, reemplazando "Liberty Seguros S.A." por "HDI-Seguros S.A." También se actualizaron las pantallas de estado de cuenta y visor de documentos. Finalmente, se validaron y corrigieron los cambios para asegurar su correcta implementación. | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se realiza el cabio del color de botón según la historia de usuario | 3
2024-10-22 | Actualización de Identidad Visual y Ajustes en UI/UX | Cambio del spinner Antes: Liberty - Ahora: HDI | 2 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Cambio en el icono de finalización de formulario | 1
|  | Se realiza el cabio del color de botón según la historia de usuario | 1
|  | Se realizan los cambios de colores tanto el header como en el footer | 2
|  | Dentro del contenido del PDF se cambia de Liberty Seguros S.A a HDI-Seguros S.A | 1
|  | Cambio de color en las franjas de sección información general, sección financiera, entre otros | 1
2024-10-23 | Actualización de Identidad Corporativa y Ajustes en UI | Cambio del footer en opción incentivos | 1 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se abordan la mayor parte de cambios correspondientes de liberty a HDI | 3
|  | Cambio en pantalla de estado de cuenta | 1
|  | Cambio de aduerdo la HU | 2
|  | Cambio de colores correspondientes a HDI | 1
2024-10-24 | Actualización de UI y Ajustes en Identidad Visual | Cambio del footer en la pestaña de Incentivos | 2 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Cambios en la pantalla visor de documentos | 2
|  | Cambios en el icono de búsqueda, logo y color del footer y cambio en el color del botón de iniciar sesión | 2
|  | Cambios en la pantalla principal de visor de documentos | 2
2024-10-25 | Validación y Ajustes Finales en la Identidad Visual | Cambio de aduerdo la HU | 3 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se revisa que los cambios realizados estén correctos | 2
|  | Ajuste logo HDI en el footer | 3
2024-10-28 | Ajustes en UI, Implementación en NonProd y Validación de Épicas | Se hacen cambios en el footer de visor de dicumentos, además se trabaja en el carrusel que corresponde a oficina en linea | 5 | Durante la semana, se realizaron cambios en el footer del visor de documentos y en el carrusel de Oficina en Línea. Se subieron los ajustes a nonprod y se completó un checklist de todas las épicas. También se desplegaron cambios en el carrusel e imágenes de la sección incentivos. Se implementaron nuevas modificaciones solicitadas por Liberty y se realizaron ajustes en la épica 4, así como en otras épicas asignadas. Además, se actualizaron los footers en el PDF del formulario de vinculación y la pantalla del visor de documentos, asegurando la correcta implementación de los cambios. | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se suben los cambios realizados a nonprod y se hace un check list de todas las épicas | 3
2024-10-29 | Validación Completa y Despliegue de Ajustes Finales | Se realiza un checklist completo de todas las EP, se sube el despliegue correspondiente al carrusel y imágenes de la sección incentivos | 4 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se hacen nuevos cambios solicitados por parte de liberty, además se realiza el despliegue correspondiente | 4
2024-10-30 | Implementación y Ajustes en Épicas Asignadas | Se realizan los cambios correspondientes a la épica 4 asignada el día de hoy | 5 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se realizan los cambios correspondientes a las direfentes EP | 3
2025-10-31 | Ajustes en Footer y Visor de Documentos | Se realizan ajustes en en footer correspondientes a PDF de formulario vinculación de Persona Natural y Persona Jurídica, además de ajustar el footer de la pantalla visor de documentos | 5 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se realizan los cambios correspondientes a visor de documentos | 3
2025-11-05 | Ajustes en Oficina en Línea (OFL) y Visor de Documentos | Se realiza cambios en la pantalla principal de OFL además se realiza despliegue de visor de documentos y se realiza ajustes en la pantallas de OFL | 5 | Durante la semana, se realizaron ajustes en la pantalla principal y otras secciones de Oficina en Línea, además del despliegue y correcciones en el visor de documentos. Se trabajó en nuevos cambios solicitados, así como en la corrección de bugs relacionados con el rebranding. También se corrigieron los spinners en Oficina en Línea y el visor de documentos. Finalmente, se llevó a cabo una reunión para verificar el cambio de correos en Evicertia y se atendieron incidencias generadas.v | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se trabaja en nuevos cabios solicitados | 3
2025-11-06 | Corrección de Bugs y Ajustes en Oficina en Línea (OFL) | Se corrigen los bug y algunas sugerencias correspondientes a OFL | 5 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Corrección de bugs generados correspondientes al rebranding | 3
2025-11-07 | Corrección del Spinner en Oficina en Línea (OFL) | Se trabaja en la corrección que corresponde al spinner | 5 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se realiza la corrección del spinner que corresponde a oficina en linea | 3
2025-11-08 | Corrección de Spinner y Revisión de Cambios en Evicertia | Se corrige spinner que corresponde a visor de documentos | 5 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se tiene reunion para comprobar el cambio de correos en evicertia y ademas se trabaja en incidencias generadas | 3
2025-11-11 | Solución de Incidencias y Generación de Documentos en Evicertia | Se trabaja en la solucion de incidencias tales como: solucion en secciones de PDF de PN y PJ | 5 | Durante la semana, se trabajó en la solución de incidencias en las secciones de PDF de Persona Natural y Jurídica, mientras se esperaba la generación de documentos y la creación de dominios para Evicertia. Además, se implementaron nuevos ajustes en Oficina en Línea, incluyendo modificaciones en el logo del header, iconos circulares y la redirección de imágenes en el carrusel. | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Adicional se esta a la espera de la generación de documentos de evicertia | 3
2025-11-12 | Preparación para Cambios en Evicertia y Ajustes en el Visor de Documentos | Se esta a la espera de la creación de dominios para poder realizar los cambios correspondientes a evicertia | 5 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Se hace el cambio en pantalla de visor de documentos | 3
2025-11-13 | Finalización de Corrección del Spinner y Desarrollo de Nuevos Cambios | Se finaliza la corrección del spinner de visor de documentos y además se realizan nuevos cambios correspondientes a oficina en línea | 5 |  | Alisson Armijos (pasante) | 8
|  | Desarrollo de nuevos cambios solicitados, los cuales corresponden a Logo en Header, iconos circulares y redirección de imagen en carrusel | 3
2024-11-18 | Creación y Validación del Diagrama de Flujo de Incentivo | Se realiza Diagrama de fljo correspondiente a incentivos | 4 | Durante la semana, se trabajó en el diagrama de flujo de incentivos, completándolo y revisándolo en equipo para realizar correcciones. Además, se inició el desarrollo del manual de usuario y se clonó el repositorio para avanzar en las solicitudes del proyecto. Se continuó con la licitación, diseñando la navegación paso a paso para la compra de productos y ajustando la persistencia de datos en cada fase. | Alisson Armijos (pasante) | 6
|  | Diagrama de flujo completo | 2
2024-11-19 | Revisión del Diagrama de Flujo y Desarrollo de Documentación | Reunión con el equipo para revision y correccion en diagrama de flujo | 4 |  | Alisson Armijos (pasante) | 6
|  | Desarrollo del manual de usuario y diagrama de fujo de la plataforma incentivos | 2
2024-11-20 | Inicio de Desarrollo en Incentivos y Avance en Licitación del Proyecto | Se clona repositorio de incentivos para comenzar con el desarrollo de lo solicitado | 4 |  | Alisson Armijos (pasante) | 6
|  | Se continua con el desarrollo de la licitación del proyecto | 2
2024-11-21 | Implementación de steppers en proceso de compra | Se diseña la navegación paso a paso para la compra de productos | 2 |  | Alisson Armijos (pasante) Francisco Borja (Consultor técnico) Adrian Torres (Consultor técnico) | 6
|  | Se ajusta la persistencia de datos en cada paso | 2
|  | Integración con servicios para validación de puntos y productos disponibles | 2
2024-11-22 | Ajuste y optimización del Shopping Cart | Resolver problemas de persistencia de datos en el carrito | 4 |  | Alisson Armijos (pasante) Francisco Borja (Consultor técnico) Adrian Torres (Consultor técnico) | 6
|  | Validación de disponibilidad de productos antes del checkout | 2
2024-11-25 | Desarrollo de página de órdenes de compra | Mostrar detalles de cada orden con filtros y paginación | 2 | Durante la semana, se mejoró la gestión de órdenes con filtros, paginación y acciones como cancelación y devoluciones. Se optimizó la carga de imágenes, validación de stock y compatibilidad en distintos dispositivos. Además, se implementaron notificaciones, registro automático de transacciones y endpoints para devoluciones. Se avanzó en la edición de roles con restricciones de acceso e integración con el módulo de usuarios. | Alisson Armijos (pasante) Francisco Borja (Consultor técnico) Adrian Torres (Consultor técnico) | 6
|  | Se integra acciones como cancelación, seguimiento y devoluciones | 2
|  | Pagina de ordenes, se van a apegar al servicio y agregar las acciones | 2
2024-11-26 | Corrección en sliders de imágenes y finalizacion de la pantalla ordenes. | Revisión de errores y mejoras en la carga de imágenes | 2 |  | Alisson Armijos (pasante) Francisco Borja (Consultor técnico) Adrian Torres (Consultor técnico) | 6
|  | Se ajusta el diseño y compatibilidad con diferentes dispositivos | 2
|  | Se culmino las pantallas de ordenes y de seguimientos, devoluciones | 2
2024-11-27 | Conexión de servicios con el módulo de órdenes | Validación de stock antes de procesar compras | 2 |  | Alisson Armijos (pasante) Francisco Borja (Consultor técnico) Adrian Torres (Consultor técnico) | 6
|  | Registro automático de transacciones de puntos | 2
|  | Implementación de notificaciones en cada estado de la orden | 2
2024-11-28 | Desarrollo y ajustes en el módulo de devoluciones | Creación de endpoints para gestionar solicitudes de devolución | 2 |  | Alisson Armijos (pasante) Francisco Borja (Consultor técnico) Adrian Torres (Consultor técnico) | 6
|  | Integración con historial de transacciones del cliente | 4
2024-11-29 | Desarrollo del Sistema de Edición de Roles y Control de Accesos | Desarrollo del sistema de edición de roles | 3 |  | Alisson Armijos (pasante) Francisco Borja (Consultor técnico) Adrian Torres (Consultor técnico) | 6
|  | Creación de validaciones para restringir accesos según permisos | 1
|  | Integración con el módulo de usuarios | 2
2024-12-02 | Optimización de Asignación de Metas y Revisión de Jenkins | Corrección de lógica de asignación de metas y objetivos y mejoras en la automatización del cumplimiento de metas | 4 | Durante la semana, se corrigió la lógica de asignación de metas y se mejoró la automatización de su cumplimiento. Se revisó Jenkins, corrigiendo errores en la ejecución de builds y finalizando el archivo de flujo. Además, se completó el manual para el administrador y cliente, validando la información y su consistencia con la plataforma. Finalmente, se realizaron ajustes con el equipo y se aprobó la tarea para su cierre. | Alisson Armijos (pasante) Francisco Borja (Consultor técnico) Adrian Torres (Consultor técnico) | 6
|  | Revisión de jenkins, se termino la revisión del archivo de flujo, corrección de errores en la ejecución de builds | 2
2024-12-03 | Finalización del Manual y Validación de Plataforma | Completar manual para el administrador y cliente, además se realiza la validación de información y consistencia con la plataforma | 4 |  | Alisson Armijos (pasante) Francisco Borja (Consultor técnico) Adrian Torres (Consultor técnico) | 6
|  | Revisión con el equipo y ajuste de detalles y posterior aprobación final para cierre de la tarea | 2
|  | Total Horas | 240 |  |  | 240